**Визитная карточка проекта «Виват, НАУКА!»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Автор(ы) проекта** |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество | Копылова Ольга Егоровна |  |  |
| Город, район | Староюрьевский район |  |  |
| Наименование образовательной организации | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Староюрьевская средняя общеобразовательная школа Староюрьевского района Тамбовской области |  |  |
| **Описание проекта** |  |  |  |
| Название проекта | **«Виват, НАУКА!»** |  |  |
| Краткое содержание проекта | Как привлечь подрастающее поколение школьников, студенческую молодежь в большую науку? Один из самых эффективных путей - через популяризацию передовых направлений этой самой науки.  Реализация деятельности по проекту для учащихся направлена на привлечение детей к научному поиску и творчеству, на выявление и  поддержку талантов, продвижение современных научных знаний.  Накопленный опыт исследовательской и проектной деятельности свидетельствует: в результате участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях мотивация школьников к учебе, к расширению своего кругозора резко возрастает.  **Цель проекта**: пропаганда достижений науки и техники, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и изобретательскую деятельность.  **Задачи проекта:**  1. формирование интереса к сфере науки;  2.популяризация научных знаний;  3.создание условий для реализации творческого потенциала и интеллектуального развития обучающихся;  4.содействие профессиональной ориентации школьников в научной сфере деятельности. |  |  |
| Возраст обучающихся (воспитанников) | 7-17 лет |  |  |
| Приблизительная продолжительность реализации проекта | 9 месяцев |  |  |

**План реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки выполнения** |
| **Подготовительный этап** | | |
| Согласование и распределение ролей и функций участников проекта. Составление плана проекта. | Инициативная группа (старшеклассники) | сентябрь 2017 – ноябрь 2017 |
| Сбор и систематизация, обработка информации. | Обучающиеся 1-11 классов |
| **Основной этап** | | |
| Сопровождение, консультации, выстраивание образовательных траекторий развития | Копылова О.Е., обучающиеся 10-11 классов | декабрь 2018-апрель 2018 |
| Подготовка творческих работ, презентаций, буклетов.  Проведение классных, общешкольных мероприятий, дней знаний, участие в конкурсном движении.  Организация экскурсий, походов. | Учителя-предметники, классные руководители,  обучающиеся 1-11 классов |
| Размещение материалов на сайте ОО, учителей-предметников, в СМИ. | Копылова О.Е.  обучающиеся 10-11 классов |
| **Заключительный этап** | | |
| Подведение итогов работы. | Копылова О.Е., инициативная группа (старшеклассники) | май 2018 |
| Участие в конкурсном движении, реклама и продвижение проекта | обучающиеся 10-11 классов |
| Распространение опыта среди школ района и области. | Копылова О.Е |
| Планирование дальнейшей работы в данном направлении. | Копылова О.Е.  обучающиеся 10-11 классов |